ОТДЕЛ ПО ОБРАЗОВАНИЮ

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ -

ЕРШИЧСКИЙ РАЙОН СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

от 30.10.2023 г.                                                                                                             № 158

Об утверждении «дорожной карты» по подготовке и проведению  государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего  образования в МО – Ершичский район Смоленской области в 2024 году

В целях подготовки и проведения в муниципальном образовании – Ершичский район Смоленской области в 2024 году государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования, в соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования, утвержденным приказом Министерства просвещения РФ и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 04.04.2023 № 232/551, Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства просвещения РФ и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 04.04.2023 № 233/552, приказом Министерства образования и науки Смоленской области от 19.10.2023г. № 18-ОД «Об утверждении «дорожной карты» по подготовке и проведению  государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Смоленской области в 2024 году,

п р и к а з ы в а ю:

- Утвердить «дорожную карту» по подготовке и проведению  государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего (ГИА-9) и среднего общего (ГИА-11) образования в МО – Ершичский район Смоленской области в 2024 году  (Приложение).

- Косенковой С.Н., ведущему специалисту Отдела по образованию, организовать работу в части касающейся и обеспечить персональный контроль исполнения утвержденных планом мероприятий в установленные сроки в образовательных организациях, реализующих образовательные программы основного общего и среднего общего образования.

- Руководителям образовательных организаций, реализующих образовательные программы основного общего и среднего общего образования:

  - Провести разъяснительную работу среди педагогических работников, привлекаемых к подготовке и проведению государственной итоговой аттестации, обучающихся и их родителей (законных представителей) о порядке проведения ГИА-9 и ГИА-11.

  - Организовать работу в части касающейся и обеспечить персональный контроль исполнения утвержденных планом мероприятий в установленные сроки.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник Отдела по образованию                                                             А.В. Пуликова

Приложение

к приказу Отдела по образованию

Администрации муниципального образования

– Ершичский район Смоленской области

от «30» 10.2023 г. № 158

План мероприятий «дорожная карта»

по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в МО – Ершичский район Смоленской области в 2024 году

| № | Мероприятие | Сроки реализации | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| - Нормативно-правовое обеспечение ГИА |  |  |  |
|  | Разработка и утверждение муниципальных нормативных документов по подготовке и проведению ГИА |  | Отдел по образованию |
|  | О сроках и местах регистрации для участия в написании итогового сочинения (изложения), сроках проведения итогового сочинения (изложения), местах информирования о результатах итогового сочинения (изложения) в МО – Ершичский район Смоленской области в 2023/2024 учебном году | октябрь 2023 | Отдел по образованию |
|  | О проведении итогового сочинения (изложения) в МО – Ершичский район Смоленской области в 2023/2024 учебном году | октябрь 2023 | Отдел по образованию |
|  | Об организации и проведении итогового собеседования по русскому языку в 9-х классах общеобразовательных организаций МО – Ершичский район Смоленской области в 2024 году | январь 2024 | Отдел по образованию |
|  | Об обеспечении информационной безопасности при хранении (с определением мест хранения), использования и передаче экзаменационных материалов при организации и проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования МО – Ершичский район Смоленской области в 2024 году | март 2024 | Отдел по образованию |
| - Информационно-аналитическое обеспечение ГИА |  |  |  |
|  | Анализ результатов написания итогового сочинения (изложения) | декабрь 2023 | Отдел по образованию, руководители ОО |
|  | Участие в собеседовании с руководителями ОМСУ по итогам проведения ГИА 2023 и подготовке к ГИА 2024 | февраль 2024 | Отдел по образованию |
| - Организационно-технологическое обеспечение ГИА |  |  |  |
|  | Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА в 2024 году из числа: - выпускников ОО текущего учебного года; - обучающихся и выпускников ПОО; - выпускников прошлых лет; - лиц, не прошедших ГИА в 2023 году; - лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов, детей-инвалидов | ноябрь – декабрь 2023 | Отдел по образованию |
|  | Формирование списочных составов лиц, привлекаемых к проведению ГИА, утверждение их в соответствии с графиком, утвержденным ФГБУ «ФЦТ» (далее – График ФЦТ), внесение данных сведений в РИС и ФИС: членов ГЭК; руководителей ППЭ; организаторов ППЭ; технических специалистов ППЭ; специалистов по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ (при необходимости); экспертов, оценивающих выполнение лабораторных работ (при необходимости); экзаменаторов-собеседников (при проведении ГВЭ в устной форме); ассистентов (при необходимости); членов предметных комиссий; членов апелляционной комиссии. | по мере необходимости | Отдел по образованию |
|  | Подготовка и проведение итогового сочинения (изложения) | октябрь 2023 – апрель 2024 | Отдел по образованию, руководители ОО |
|  | Подготовка и проведение итогового собеседования по русскому языку | ноябрь 2023 – апрель 2024 | Отдел по образованию, руководители ОО |
|  | Организация и проверка готовности систем видеонаблюдения в ППЭ | в период подготовки ГИА | Отдел по образованию, МБОУ «Ершичская средняя школа» |
|  | Создание условий в ППЭ для участников с ограниченными возможностями здоровья | в период подготовки и проведения ГИА | Отдел по образованию, ОО |
|  | Предоставление в Министерство образования и науки Смоленской области списков выпускников общеобразовательных организаций, не получивших аттестат об основном общем образовании и зарегистрированных для участия в ГИА | август 2024 | Отдел по образованию |
|  | Получение и выдача экзаменационных материалов для проведения ГИА в сроки, устанавливаемые Федеральной службой по надзору в сфере образования | по мере получения материалов | Отдел по образованию |
|  | Организация взаимодействия по обеспечению безопасности участников ГИА с УМВД | в период проведения ГИА | Отдел по образованию |
|  | Организация взаимодействия по обеспечению медицинского сопровождения ГИА с учреждениями здравоохранения | в период проведения ГИА | Отдел по образованию |
|  | Проведение ГИА в сроки, устанавливаемые приказами Минпросвещения России и Рособрнадзора | февраль – октябрь 2024 | Отдел по образованию |
|  | Обеспечение организации обучения участников ГИА по технологии проведения ГИА и правилам заполнения бланков ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ | март – апрель 2024 | Отдел по образованию, ОО |
|  | Проведение федеральных тренировочных мероприятий по апробации новых технологий проведения ГИА | в течение года по расписанию Рособрнадзора | Отдел по образованию, ОО |
|  | Проведение региональных тренировочных мероприятий | в течение года по расписанию Рособрнадзора | Отдел по образованию, ОО |
|  | Сбор информации от ОМСУ для разработки нормативной базы проведения ГИА-9 и ГИА-11 в общеобразовательных организациях МО – Ершичский район Смоленской области в 2024 году (места расположения ППЭ, работники ППЭ) | по мере необходимости | Отдел по образованию |
| - Организационно-методическое обеспечение ГИА |  |  |  |
|  | Участие педагогических работников во Всероссийских и межрегиональных совещаниях, научно-практических конференциях | в течение 2023/2024 уч.г. | Отдел по образованию, ОО |
|  | Участие в проектах по апробации программных комплексов и процедур усовершенствования ГИА-9 и ГИА-11 | в течение 2023/2024 уч. г. | ОМСУ, ОО |
|  | Участие в информационно-методических семинарах, организованных для специалистов муниципальных органов управления образованием региона по учебным предметам по вопросам подготовки обучающихся к ГИА-9 и ГИА-11 (по отдельному плану) | в течение 2023/2024 уч. г. | Отдел по образованию |
|  | Участие в мониторинге деятельности школ с низкими образовательными результатами и школ, находящихся в сложных социальных условиях | октябрь 2023 – май 2024 | Отдел по образованию |
|  | Организация и проведение обучения: |  |  |
|  | - специалистов ППЭ | апрель-май 2024 | Отдел по образованию |
| - Информационное обеспечение ГИА |  |  |  |
|  | Освещение подготовки к проведению ГИА в МО – Ершичский район Смоленской области в СМИ (по отдельному медиаплану) | октябрь 2023 –июнь 2024 | Отдел по образованию |
|  | Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА всех участников экзаменов, их родителей (законных представителей) | октябрь 2023 – октябрь 2024 | Отдел по образованию, ОО |
|  | Обеспечение проведения родительских собраний в образовательных организациях по вопросу подготовки и проведения ГИА в 2024 году | октябрь 2023 – апрель 2024 | Отдел по образованию, ОО |
|  | Обеспечение своевременного размещения на информационных сайтах и стендах сведений по организации и проведению ГИА | октябрь 2023 – сентябрь 2024 | Отдел по образованию, ОО |
|  | Организация работы «горячих линий» по вопросам организации и проведения ГИА | в период подготовки и проведения ГИА | Отдел по образованию |
|  | Организация контроля за оформлением информационных стендов в образовательных организациях по процедуре проведения ГИА в 2024 году, размещения соответствующей информации на сайтах ОО | в период подготовки и проведения ГИА | Отдел по образованию |
|  | Организация сопровождения участников ГИА в общеобразовательных организациях по вопросам психологической готовности к экзаменам | в период подготовки и проведения ГИА | ОО |
|  | Организация психологического сопровождения родителей (законных представителей) участников ГИА, учителей-предметников | в период подготовки и проведения ГИА | ОО |
|  | Участие в селекторных совещаний по подготовке и проведению ГИА | в период подготовки и проведения ГИА | Начальник Отдела по образованию, ведущий специалист |
|  | Областное родительское собрание «Подготовка к ЕГЭ 2024» | апрель 2024 | Отдел по образованию, ОО |
| - Контроль за организацией и проведением ГИА (обеспечение контрольно-надзорной деятельности) |  |  |  |
|  | Проведение проверки готовности ППЭ | март 2024, май 2024 | Отдел по образованию |